Приложение №1

к приказу МАДОУ №118

 от 09.12.2024 №336 – ОД

**ПЛАН работы**

**по реализации Программы просвещения для родителей**

**(законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МАДОУ №118**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1 | Издание приказа по внедрению и реализации Программы просвещения | 09.12.2024 | Кашлакова Е.В., заведующий |
| 2 | Создание творческой группы по внедрению и реализации Программы просвещения | 09.12.24 | Гераськина М.А., старший воспитатель |
| 3 | Организация работы творческой группы | декабрь, 2024 | Гераськина М.А., старший воспитатель |
| 4 | Определение и интеграция тематики Программы просвещения в Образовательную программу дошкольного образования МАДОУ (ООП) | до 10.12.2024 | творческая группа |
| 5 | Внесение изменений в образовательную программу дошкольного образования МАДОУ | до 15.12.2024 | Гераськина М.А., старший воспитатель |
| 6 | Создание раздела на официальном сайте МАДОУ | до 10.12.2024 | Гераськина М.А., старший воспитатель |
| 7 | Размещение информации, просветительских материалов в социальных сетях, на официальном сайте МАДОУ | с 10.12.2024г. далее- постоянно | Ромашова Н.В.Павлова М.А.Егорова Т.А. |
| 8 | Реализация Программы просвещения | с 15.12.2024далее-постоянно | Ромашова Н.В.Павлова М.А.педагоги |
| 9 | Повышение квалификации педагогических работников МАДОУ по внедрению Программы просвещения для родителей | 2024-2025гг. | Ромашова Н.В.Павлова М.А.педагоги |
| 10 | Мониторинг результатов внедрения Программы просвещения | декабрь 2024, май 2025далее- 2 раза в год | Гераськина М.А., старший воспитатель |
| 11 | Анкетирование родителей (удовлетворенность) | июнь-2025декабрь-2025 | педагоги, педагог- психолог |
| 12 | Анализ эффективности реализации Программы просвещения | декабрь 2025 | Кашлакова Е.В., заведующийГераськина М.А., старший воспитатель |
| 13 | Разработка Плана Программы просвещения для родителей на 2026 год | декабрь 2025 | творческая группа |
| 14 | Разработка практики по внедрению Программы Просвещения | Январь-февраль 2026 | Гераськина М.А., старший воспитатель |